## 市水利局
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常委会工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 27-11-1 | 自治区绩效考评指标 | 水利基础设施建设年度投资计划执行 | 最终以水利厅下达的任务指标为准。 截至2021年2月28日，根据水利厅文件和我市实际工作安排，经整合调整后，全市列入水利部水利统计管理系统具体项目共56个，资金计划共1.94亿元。 （1）鱼峰区已分解录入8万元，1个项目，已完成投资（按概算价格）1万元； （2）融水县已分解录入6342万元，9个项目，已完成投资（按概算价格）591.44万元； （3）融安县已调整录入4839万元，8个项目，已完成投资（按概算价格）411.00万元； （4）鹿寨县已分解录入2134万元，9个项目，已完成投资（按概算价格））179.85万元； （5）柳北区已分解录入10万元，1个项目，已完成投资（按概算价格）3.2万元； （6）三江县已调整录入899万元，6个项目，已完成投资（按概算价格）67.45万元； （7）柳城县已分解录入3305万元，12个项目，已完成投资（按概算价格）154万元； （8）柳江区已分解录入2031万元，7个项目，已完成投资（按概算价格）93.50万元； （9）柳南区已分解录入23万元，1个项目，已完成投资（按概算价格）1万元%； | 2021-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1、资金下达文件 | 金国明 | 计划财务科 | 梁迪 | 2868052 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 27-11-2 | 自治区绩效考评指标,市委市政府重点工作指标 | 全面推行河长制 | 年度任务：（自治区绩效考评指标、超额加分指标尚未正式确定，待正式确定后重新申报） 一、各县（区、开发区）考核任务： 1.根据自治区第1号总河长令、柳州市第1号总河长令的要求，督促各级河长完成2021年度巡河任务，县级河长每月至少巡河1次，乡级河长每旬至少巡河1次，村级河长每周至少巡河1次（在12月底前完成）。 2.开展“清四乱”专项行动，以2021年新增“四乱”问题为基数，销号率达到100%（在12月底前完成）。 3.按照柳州市第4号总河长令要求，完成2021年度美丽幸福河湖建设任务（在12月底前完成）。 4.完成流域面积1000平方公里以上河流岸线利用与规划批复（在12月底前完成）。 5.每月报送一次工作动态（在12月底前完成）。 二、市级相关市河长会议成员单位考核任务（市生态环境局、市住房城乡建设局、市城管执法局、市农业农村局、市林业和园林局、市自然资源和规划局） 1.每年组织或参与至少2次“清河行动”或联合执法，并提交相关证明材料，要有工作方案或通知、有照片、有工作总结（在12月底前完成）。 2.每年对负责县区至少开展2次督导检查（在12月底前完成）。 3.每月报送一次工作动态（在12月底前完成）。 4.根据河长制六大任务职责分工，每半年提交一次落实工作总结（在12月底前完成）。 三、加分项（各县、区、开发区，相关市河长成员单位） 对河湖生态保护工作成效明显并得到自治区级及以上媒体报道的县区或市河长会议相关成员单位进行加分（在12月底前完成）。 关键步骤： 1.根据自治区第1号总河长令、柳州市第1号总河长令的要求，督促各县（区）按要求完成巡河任务。 2.根据自治区第2号总河长令要求，督促各县（区）开展“清四乱”专项整治工作。 3.根据自治区第4号总河长令、柳州市第4号总河长令以及《柳州市美丽幸福河湖建设实施方案》（柳河长办〔2020〕55号）文件要求，督促各县（区）按时完成美丽幸福河湖建设工作。 4.根据自治区第3号总河长令、柳州市第3号总河长令文件要求，督促各县（区）完成流域面积1000平方公里以上河流岸线利用与规划批复。 5.根据《柳州市全面推行河长制工作方案》（柳办〔2017〕32号）主要任务及分工，督促市级相关市河长会议成员单位按时完成“清河行动”或联合执法、督导检查等工作。 核验材料目录清单： 1.各县（区）全年河长制月报表，“四乱”问题整治清单以及销号证明材料，美丽幸福河湖建设佐证材料，流域面积1000平方公里以上河流岸线利用与规划批复，每月工作动态等。 2.市河长会议相关成员单位“清河行动”或联合执法证明材料，两次督查结果报告，每月动态信息，上半年、全年总结等。 | 2021-12-31 | 2 | 柳州市水利局 | 各县（区）人民政府，柳东新区、阳和工业新区管委会，市生态环境局、市住房城乡建设局、市城管执法局、市农业农村局、市林业和园林局、市自然资源和规划局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.《市委十二届十二次全体（扩大）会议确定的工作任务对应指标明细表》中第131项：深入打好污染防治攻坚战，严格“三线一单”管控，健全生态环境保护工作机制，完善河长制、林长制，继续加大农业面源污染治理力度，实施山水林田湖草一体化生态保护和修复。 （自治区绩效考评指标、超额加分指标尚未正式确定，待正式确定后重新申报） | 蒋勇 | 河长制工作科（水旱灾害防御科） | 刘杨 | 2156612,13877279783 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 27-11-3 | 自治区绩效考评指标 | 最严格水资源管理制度考核 | 指标内容主要包括：目标完成情况、制度和措施落实情况。各项指标的定义及计算、评分方法见《柳州市实行最严格水资源管理制度工作实施方案》的通知（柳政办〔2013〕192号）。待自治区考核方案下达后确定具体考核内容。 | 2021-12-31 | 2 | 市水利局 | 各县区人民政府、柳东新区、北部生态新区（阳和工业新区）管委会、市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市教育局、市科技局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市自然资源与规划局、市农业农村局、市统计局、市交通运输局、市行政审批局、市市场监管局、市商务局、市机关事务管理局、市卫生健康委、柳州水文中心 | 1 |  | 2 | 0 | 1、2021年度设区市绩效考评指标体系及评分细则（征求意见稿） 2、柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市实行最严格水资源管理制度工作实施方案》的通知（柳政办〔2013〕192号） 3、柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市实行最严格水资源管理制度考核办法》的通知（柳政办〔2013〕193号） | 马朝晖 | 水保水资源科 | 兰雯 | 13877207516 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 27-11-4 | 自治区绩效考评指标 | 中小河流治理项目 | 年度任务： 完成自治区下达我市的考核目标：完成2021年度河堤及护岸工程建设任务（建成堤防护岸？公里）。（待自治区绩效办、水利厅印发有关绩效任务文件，再修改补充） 关键步骤： 1.制定年度实施方案，分解目标任务至各县（区），以正式印发文件为准（在？月前完成）。 2.办理开工备案，以备案文件为准。 3.对项目进行监督管理和技术指导，不定期开展监督检查，指导业主对工程进行过程验收，以检查文件、检查表、照片为准。 4.严格执行信息报送制度，督促县（区）定期报送堤防护岸建设进度月报表，以月报表为准。 核验材料目录清单： 1.年度实施方案。 2.市、县（区）堤防护岸建设进度月报表。 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2021年自治区人民政府为民办实事工程项目分工方案的通知（桂政办发（2021）13号） 第四项水利惠民项目第（二）中小河流治理项目 | 马朝晖 | 工程建设科 | 徐惠鑫 | 2106203，13737243956 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 27-11-5 | 市委市政府重点工作指标 | 2021年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 年度任务：一、完成柳州市下达的2021年为民办实事农村饮水安全巩固提升工程33个，受益人口3万人。 二、加强城乡供水一体化和农村供水标准化建设。 关键步骤： 一、2021年为民办实事农村饮水巩固提升工程。 1、组织各县区申报和落实农村饮水安全巩固提升工程2021年度计划建设项目。 2、督促指导各县区完成计划建设项目的前期设计、批复、施工招投标，及时开工建设。 3、督促指导各县区水利部门积极多方筹措项目建设资金、落实项目建设资金、落实市本级财政资金，积极争取乡村振兴建设资金。 4、对各县区的项目实施情况开展调研及现场抽查，加强建设项目的施工进度和质量管理，督促各县区饮水安全项目于2021年9月底前实现全部开工，12月底前全面完工通水，发挥效益。 二、加强城乡供水一体化和农村供水标准化建设。 1、进一步完善“十四五”农村供水保障规划，指导县区做好项目储备工作。 2、组织各县区开展项目前期工作；积极向上级争取项目资金，组织各县区多渠道落实项目建设资金，拟争取专项债券、政策性银行贷款、社会资本等农村供水资金等。 3、完成项目的开工前准备工作。 4、争取实现项目的开工。开展项目进展情况抽查工作，抽查项目不少于1个。 | 2021-12-31 | 2 | 柳州市水利局 | 各县区水利（农业农村）局 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1、根据（柳政发〔2021〕17号）柳州市人民政府关于印发《政府工作报告》的通知，第三点“2021年主要工作”中第（三）点“坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴”里第三段“开展乡村建设行动”内容中第三句写明：“实施农村饮水安全巩固提升工程，加强城乡供水一体化和农村供水标准化建设”（第17页）。 2、根据（柳政发〔2021〕17号）柳州市人民政府关于印发《政府工作报告》的通知，附表“2021年市政府为民办实事项目”中序号7， 标题：农村饮水巩固提升工程； 实事内容：实施33个农村饮水巩固提升工程，提高农村群众约3万人供水保障水平； 牵头单位：市水利局； 责任单位：各县区人民政府，市财政局 ； 完成时间：12月31日 。 | 贺智军 | 农水水电科 | 杜晓雷 | 13877238539 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 27-11-6 | 市委市政府重点工作指标 | 推进洋溪水利枢纽工程建设 | 年度任务：推进洋溪水利枢纽工程建设。 关键步骤：会同市级各有关单位解决洋溪水利枢纽工程工程推进各项问题，配合业主尽快获得可研报告批复，力争主体单项工程开工建设。 一季度：争取水利部出具洋溪项目可研报告审查意见，并报送国家发改委。 二季度：力争完成洋溪项目可研报告批复前置要件。 三季度：洋溪可研正式上报国家发改委。 四季度：力争洋溪项目可研报告获得国家发改委批复并开工洋溪主体单项工程。 核验标准：以工程进展情况报告、有关批文及有关工程图片资料为准。 | 2021-12-31 | 2 | 市水利局 | 市发改委、市交通局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市农投集团 |  |  | 1 | 0 | 1、关于下达柳州市2021年第一批自治区层面统筹推进重大项目目标任务的通知“柳发改重大〔2020〕19号附件4： 2021年第一批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表第一项-洋溪水利枢纽工程”； 2、市委十二届十二次全体（扩大）会议确定的工作任务，第87项“大力推进洋溪…建设，”； 3、柳政发〔2021〕17号2021年市政府工作报告：三、2021年主要工作-加快拓展对外交通网络-加快……洋溪水利枢纽……建设 | 马朝晖 | 建设科 | 徐惠鑫 | 0772-2812270 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 27-11-7 | 单位常规性指标 | 完成白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化升级改造工程 | 年度任务：年度完成投资1500万元，完成白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气化升级改造工程总体工程量。 关键步骤：1.完成白沙堤回龙冲防洪排涝闸主体工程建设。2.完成白沙堤回龙冲泵站电气自动化改造建设。 核验标准：1.以完成投资统计报表。2.该项目现场图片资料为准 。3.年底该工程完工并能投入使用。 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.《柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市2020年城市建设计划实施方案>的通知》（柳政办〔2021〕 号） | 贺智军 | 工程建设科 | 徐惠鑫 | 2530232 13907722369
8 | 27-11-8 | 市委市政府重点工作指标 | 完成梅林航电枢纽工程建设征地移民安置初步设计规划报告申报工作 | 年度任务：梅林航电枢纽工程建设征地移民安置初步设计规划报告获自治区发改委审批。 关键步骤：1.2021年8月底前完成初步设计规划报告编制。 2.2021年10月底前完成初步设计规划报告专家审核、修改并上报自治区发改委。 3.2021年12月31日前自治区发改委批复。 核验标准：自治区发改委审批初步设计报告文件。 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 市委十二届十二次全体（扩大）会议确定的工作任务：p27页“加快建设西江黄金水道航运枢纽，大力推进洋溪、梅林水利枢纽和红花二线船闸建设”。 十四届市政府工作报告P20页＂尽快红花水利枢纽二线船闸，洋溪水利枢纽和梅林航电枢纽建设＂及柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目实施方案》的通知中附件1第22项“梅林航电枢纽工程”。 | 刘克科 | 安置科 | 刘忠发 | 13707808085
9 | 27-11-9 | 单位常规性指标 | 完成2021年库区移民发展专项资金项目计划 | 年度任务：年度完成总投资848万元的基础设施项目。 关键步骤：1.具体项目数量以各县区最终勘测设计的为准； 2.督促各县区完成计划审批，及时开工建设； 3.督促各县区按时上报项目建设进度。 核验标准：以完成项目统计报表，现场图片资料为准。 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 《自治区水库和扶贫易地安置中心关于提前下达2021年库区移民发展专项资金项目计划投资额度的通知》（桂安置函〔2020〕484号）：本批资金全部用于各县（市、区）小型水库移民村屯通屯 道路硬化、巷道硬化、人饮工程、村屯亮化工程、产业扶持等 扶助项目建设。脱贫摘帽县资金可统筹使用，安排用于巩固脱贫成果项目。 | 黄深活 | 后扶科 | 郑有权 | 2828831（办） 13978022783
10 | 27-11-10 | 单位常规性指标 | 推进法治政府建设，提高水行政执法能力 | 一、年度任务： 1.对各县区进行水行政执法监督检查，至少完成2个县、2个区的检查；组织开展全市案卷评查工作。 2.提高水行政执法能力，市区水事违法案件立案率达100%，结案率达到90%。全年水资源费征收1000万元。 二、关键步骤： 1.对各县（区）开展水行政执法监督检查，内容包括执法检查制度建设落实、执法队伍建设和管理、行政处罚和行政强制实施情况；组织开展全市案卷评查工作。 2.加大水事非法行为打击力度，日常巡查与突击检查相结合。 3.设立举报热线，通过市民举报、政府热线转办等措施对违法行为进行监督。 4.组织我市及各县（区）相关单位在3月22日-3月28日期间开展2021年“世界水日.中国水周”主题宣传活动。 三、指标内容细化： 1.开展全市各县（区）水行政执法督察工作、案卷评查工作，通过下发案卷评查通知、签到表、现场照片、信息稿等对指标进行细化。 具体内容： 一是行政检查开展情况包括：执法检查制度建设情况；对执法检查发现违法行为的立案调查、处理和报告情况等。 二是行政处罚实施情况包括：行政处罚职责履行情况；行政处罚合法合规情况；行政处罚决定执行情况等。 三是行政强制实施情况包括：行政强制职责履行情况；行政强制合法合规实施情况等。 四是执法队伍建设和管理情况包括: 行政执法权责清单梳理公布情况；“三项制度”落实情况；执法能力建设情况等。 此项 指标细化内容包括：下发通知文件、监督检查计划、现场督察照片、检查情况反馈、落实情况材料收集。 2.收集我市及各县（区）“世界水日.中国水周”主题宣传活动的情况，包括：通知文件、信息稿、活动图片等材料。 3.我局全年行政处罚案件立案率100%，结案率90%，通过案件办结情况、案件登记、案卷进行考核。 4.河道方面，采取日常巡查、夜间巡查、突击检查及设立执法点相结合，24小时轮班值守从根本上杜绝违法水事行为，全年执法巡查不少于100次（依据巡查记录进行考核）；水利规费征收方面，全年征收水资源费1000万元，通过日常检查和突击检查相结合保证水利规费应收尽收，通过巡查记录、按照收费统计，银行对账单进行进行考核。 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 中共中央印发《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》第二点、第五点、第七点；中共中央印发《法治中国建设规划（2020-2025年）》；水利部印发《水行政执法监督检查办法（试行）》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条；《水政监察工作章程》 | 刘克科 | 政策法规科 | 刘颐华 | 2829550
11 | 27-11-11 | 单位常规性指标 | 水库、堤防、水闸工程运行管理 | 年度任务： 1、完成全市水库、堤防、水闸工程的汛前、汛中、汛末运行管理督导检查，消除工程安全隐患，确保工程安全度汛、安全运行。 2、推进水库大坝安全鉴定工作，确保完成2021年年度目标任务。 关键步骤： 1.印发监督指导计划、检查通知，2021年12月31日前完成至少60座水库、6处堤防、6座水闸的督导检查工作，以检查表格为准。 2.完成自治区水利厅确定的6座水库大坝安全鉴定任务，争取超额完成，以自治区水利厅统计完成数为准。 | 2021-12-31 | 1 | [5 empty] | 0 | 1.柳州市水利局三定方案及2021年柳州市水利监督指导计划；2.自治区水利厅下达的2021年水库大坝安全鉴定目标任务 | 金国明 | 工程监督管理科 | 区浩霖 | 13507720611