## 附件1
附件1
柳州市水利局截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况（万元） | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率（%） | 债券年限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资（截至2024年底已支付） |  | 项目建设及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 其他农林水利建设 | 21055 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市本级水利建设项目 |  | 1624323.68 | 21055 | 53742.48 | 241.26 |  | 农业科
柳州市水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 其他农林水利建设 | 20000 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市本级水利建设项目（广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽） | 三江县 | 1613992.35 | 20000 | 47963.6 | 0 | 截至2024年底，洋溪水利枢纽工程前期工作涉及的26个专题报告已全部完成编制，18个已获批复；其中可研审批所需的8个前置专题全部完成，满足可研上报条件。累计完成投资58528.55万元。 | 农业科
柳州市水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 其他农林水利建设 | 581 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市本级水利建设项目（柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程） | 柳州市 | 6257.33 | 581 | 3121.16 | 46.37 | 项目于2024年底项目已完工，累计完成项目投资4333.11万元。 | 农业科
柳州市水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 其他农林水利建设 | 474 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市本级水利建设项目（龙怀灌区续建配套与现代化改造项目） | 柳州市 | 4074 | 474 | 2657.72 | 194.89 | 截止2024年底，龙怀灌区续建配套与现代化改造项目共完成渠道17.29公里建设，渠系建筑物62座，量测水设施20个，水源工程2处；工程完成投资3604万元。 | 农业科
Note on I3: 莫兆东_新号: 由项目部门单位填写。